## Hoja1
Sprint | Experiencia | Sprint Goal | PBIs / entregables lógicos mínimos | Tecnología / aprendizaje | Trabajo paralelo | Definition of Done mínima / criterio de cierre | Sprint Review: evidencia a demostrar
1 | E1 | Definir el producto y organizar el desarrollo | Actores Cliente/Admin; alcance; Product Backlog; HU o casos de uso; criterios de aceptación; ERS inicial; repositorio Git; estimación inicial con SP. | Scrum, Git/GitHub, análisis de requerimientos | Definición preliminar de entidades, roles y funcionalidades futuras. | Backlog priorizado; criterios de aceptación verificables; repositorio operativo; trabajo distribuido y visible en Git. | Presentar problema, alcance, backlog, criterios de aceptación, estimaciones relativas, organización del equipo y commits iniciales.
2 | E1 | Construir la estructura navegable de la tienda | Home; catálogo; detalle de producto; formularios; navegación; imágenes/multimedia; footer; estructura inicial cliente/admin. | HTML5 semántico | Refinamiento del Product Backlog y de criterios de aceptación. | Navegación funcional y estructura semántica coherente con los requerimientos. | Recorrer el sitio; justificar etiquetas semánticas; mostrar navegación, formularios, recursos y commits del sprint.
3 | E1 | Diseñar la interfaz de cliente y administración | Diseño visual; catálogo; formularios; vistas cliente/admin; adaptación móvil/escritorio. | CSS externo + Bootstrap | Refinamiento de interfaz y backlog. | CSS personalizado externo; Bootstrap integrado; interfaz usable y responsive. | Mostrar escritorio/móvil; distinguir Bootstrap de CSS propio; justificar decisiones visuales y evidenciar trabajo en Git.
4 | E1 | Incorporar validaciones y cerrar el sitio base | Formularios; validaciones; mensajes de error/sugerencias; comportamiento JavaScript requerido por EP1. El carrito JS NO es entregable del proyecto. | JavaScript para validaciones y comportamiento requerido | Diseño funcional del carrito que posteriormente se implementará en TypeScript. | Casos válidos e inválidos operativos; mensajes claros; trazabilidad con criterios de aceptación; historial Git acumulado. | Demostrar validaciones positivas/negativas, criterio de aceptación asociado, código JS y participación sostenida del equipo.
5 | E2 | Transformar la solución en una SPA React tipada | Proyecto React; estructura pages/components/models/services; modelos TypeScript; layout; primeras vistas migradas. | React + TypeScript + SWC + Bootstrap | Preparación del proyecto Spring Boot. | SPA ejecutable; TypeScript usado realmente; estructura coherente; primera migración funcional. | Mostrar SPA; explicar estructura; demostrar interfaces/types y diferencia entre sitio tradicional y SPA.
6 | E2 | Construir una interfaz componentizada y reutilizable | ProductCard, ProductList, Navbar, componentes de administración; props tipadas; composición y reutilización. | React + TypeScript: componentes, props e interfaces | Spring Boot: conexión BD, entidades y modelo. | Componentes reutilizables; props tipadas; Bootstrap responsive; separación página/componente. | Demostrar reutilización, props, interfaces/types, composición, responsive y avance paralelo del modelo backend.
7 | E2 | Implementar la lógica propia del carrito en TypeScript | Carrito creado por los estudiantes en TS: agregar, eliminar, modificar cantidad, subtotal, total, vaciar e inicio de checkout. | TypeScript + React: useState, eventos, formularios y lógica tipada | Spring Boot: Repository, Service y lógica de negocio. | Carrito funcional escrito en TypeScript; modelos Producto/ItemCarrito tipados; operaciones coherentes con criterios de aceptación. | Demostrar carrito completo, cambios de estado, funciones TS, modelos tipados y criterios de aceptación satisfechos.
8 | E2 | Consolidar la tienda como SPA cliente/admin | Router; Home; catálogo; detalle; carrito; checkout; login; administración; parámetros de ruta; 404. | React Router + TypeScript + Bootstrap | Spring Boot: Controllers y endpoints REST iniciales. | Navegación SPA sin reload; rutas y parámetros; cliente/admin integrados; carrito TS integrado; responsive global. | Recorrer la SPA completa; demostrar rutas, parámetros, componentes, estado, carrito TS y diseño responsive.
9 | E2 | Verificar los comportamientos críticos del frontend | Primer conjunto de pruebas derivadas de HU y criterios de aceptación: carrito, formularios y componentes. | Vitest + React Testing Library | Spring Boot: completar CRUD. | Pruebas ejecutables y trazables a criterios de aceptación; casos positivos y negativos. | Ejecutar tests; explicar CA → test; mostrar casos exitosos y un fallo controlado.
10 | E2 | Consolidar el proceso de testing | 10 pruebas relevantes; mocks; coverage; análisis de resultados; documento de cobertura. | Vitest + RTL + mocks + coverage | Spring Boot: CRUD completo, Swagger y API estable. | 10 pruebas significativas ejecutables; mocks cuando corresponda; cobertura disponible y analizada. | Ejecutar suite completa; demostrar 10 tests, mocks, coverage y explicar alcance y resultados.
11 | E3 | Integrar la SPA con el backend real | Sustituir datos locales/mocks; catálogo real; CRUD admin; pedidos/checkout; endpoints; Swagger. | Axios + REST + Spring Boot + Base de Datos | Implementación de Spring Security y JWT. | Flujos GET/POST/PUT/DELETE integrados; Swagger disponible; frontend consume API real mediante Axios. | Demostrar React → Axios → REST → Spring → BD → respuesta; CRUD completo; Swagger; lógica y modelo backend.
12 | E3 | Proteger y cerrar la solución Full Stack | Login; JWT; roles CLIENTE/ADMIN; persistencia de sesión; rutas/acciones restringidas; pago simulado; cierre funcional. | Spring Security + JWT + React + Axios | Integración final y estabilización. | Autenticación y autorización operativas; sesión persiste tras recarga; frontend y backend restringen según rol. | Demostrar login, token, persistencia de sesión, acceso Cliente/Admin, rechazo de accesos indebidos y solución final integrada.